PROPOSTA COMERCIAL — EXECUÇÃO DE OBRA

Modelo editável. Substitua todo o texto em cinza. As nove seções abaixo são as que tornam a proposta comparável a seu favor; a de exclusões é a que mais evita discussão durante a execução.

Proposta nº: 0000/2026

Data: 00/00/0000

Cliente: Razão social, CNPJ

Contato: Nome, cargo, e-mail, telefone

Obra: Identificação e endereço

1. Apresentação

Três a cinco linhas sobre a sua empresa, com foco no que é relevante para ESTA obra: experiência no tipo de serviço, porte parecido já executado, registro no conselho. Não é a hora do histórico completo.

2. Escopo dos serviços

Liste de 8 a 15 itens. Lista permite que o cliente compare item a item com as concorrentes; parágrafo corrido não permite.

Item 1 — descrição objetiva do serviço, com quantitativo quando houver

Item 2 —

Item 3 —

3. O que NÃO está incluído

A seção mais importante do documento, e a que a maioria esquece. Cada linha aqui é uma discussão que você não terá na obra — e um sinal de que a proposta mais barata talvez também não inclua, sem dizer.

Sondagem e investigação geotécnica

Taxas, emolumentos e aprovações em órgãos públicos

Remoção de entulho acima de ___ m³

Serviços decorrentes de condição não identificável na visita técnica

4. Premissas

O que sustenta o preço. Se uma premissa cair, o preço é revisto — e isso vira cláusula combinada, não renegociação constrangedora.

Execução contínua, sem paralisação superior a ___ dias por solicitação do contratante

Acesso disponível para veículo de carga até a frente de serviço

Fornecimento de energia e água pelo contratante

Projeto aprovado e liberado antes do início

5. Prazo e cronograma

Marcos datados valem mais que um prazo único. Três ou quatro bastam.

| Etapa | Entrega | Prazo |
| --- | --- | --- |
| Mobilização |  | ___ dias |
| Etapa 1 |  | ___ dias |
| Conclusão e entrega |  | ___ dias |

6. Valor e condições de pagamento

Valor total: R$ 000.000,00 (por extenso)

Vincule as parcelas a medição aprovada, nunca a calendário. Entrada de 20% a 30% cobre a mobilização antes de qualquer custo seu.

Entrada de ___% na assinatura, para mobilização

Parcelas conforme medição mensal aprovada

Pagamento em até ___ dias após a aprovação da medição

Reajuste por ___ (índice) para prazo superior a 6 meses

Retenção de ___%, liberada em ___

7. Validade da proposta

De 15 a 30 dias é o usual. Validade aberta faz você sustentar preço de insumo que já mudou.

Esta proposta é válida por: ___ dias a contar da data de emissão

8. Garantias e responsabilidades do contratante

Garantia dos serviços, e o que precisa vir do cliente para o prazo valer. Sem esta segunda parte, atraso do contratante vira culpa sua.

Garantia de ___ meses sobre os serviços executados

Contratante disponibiliza projeto aprovado, acessos e liberações

Contratante indica responsável para aprovação de medições em até ___ dias

9. Aceite

Campo de assinatura encurta o fechamento. Proposta sem aceite exige um documento a mais.

______________________________________________

Contratante — nome, cargo e data

______________________________________________

Contratada — nome, cargo e data

Modelo gratuito de Galt Growth — aceleradora de vendas para engenharia · galtgrowth.com.br